德阳市旌阳区教育局文件

德市旌教监〔2016〕32号

德阳市旌阳区教育局

关于进一步深化治理中小学有偿补课和教师有偿家教、违规收受礼品礼金问题工作的通知

各中小学校、幼儿园：

根据《德阳市教育局关于开展治理中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题自查工作的通知》（德教函〔2016〕138号）和《旌阳区教育系统2016年纪检监察和纠风工作要点》（德市旌教监〔2016〕6号印发）要求，经研究，决定自即日起，在全区集中开展为期3个月的中小学有偿补课和教师有偿家教、违规收受礼品礼金问题深化治理工作。现将此项工作的相关事宜通知如下：

一、深化治理的主要内容

（一）建章立制情况。各学校有偿补课、教师有偿家教和违规收受礼品礼金问题整治工作实施方案和处理规定的制定情况。

（二）开展深化治理工作情况。开展治理的主要措施、突出成效、存在问题及处理情况。

（三）日常监督与查处情况。监督方式、问题受理、案件查处以及结果运用等情况。

（四）宣传教育情况。开展严禁中小学校有偿补课和教师有偿家教、违规收受礼品礼金等方面内容的宣传教育工作情况，包括举措、反响和成效等。

二、工作进度安排

（一）成立组织机构。成立旌阳区中小学校有偿补课和教师有偿家教、违规收受礼金礼品问题深化治理工作领导小组，由区教育局党委书记、局长刘艳同志任组长，人事股、教育股、计财基建股、纪检监察审计股、各学校等为成员单位。区教育局纪委书记张敏同志牵头具体落实相关工作。领导小组办公室设在纪检监察审计股。各学校要成立深化治理工作组织机构，制定可行的治理方案，落实责任到人。

（二）抓好宣传工作。利用教职工大会、家长会、校讯通、校园网、互联网+等多渠道宣传专项整治工作意义，鼓励教师、家长积极反映有偿补课、有偿家教和违规收受礼金礼品线索。

（三）自查工作。结合2016年各学校暑假前要求，各中小学校、幼儿园认真组织自查，并形成自查报告，于2016年9月13日前报旌阳区教育局纪检监察审计室（电子版和纸质版一并报送）。

（四）问卷调查。各学校、幼儿园制定问卷调查表，主要针对有偿补课、教师有偿家教、推荐课外补习班、要求学生订阅课外书和教师违规收受礼品礼金等问题，对学生和学生家长进行一次问卷调查。

（五）行风和师德师风评价。邀请两代表一委员、党风廉政建设监督员（教育行风监督员）、学生家长代表、学生对本校教师的师德师风总体情况进行评价。

（六）建立问题台账。各学校、幼儿园对深化治理行动中存在的问题进行认真梳理，形成问题台账，明确整改责任人和整改时限。并将问题台账、开展深化治理的措施、总结等资料于2016年10月28日前报旌阳区教育局纪检监察审计室（电子版和纸质版一并报送）。

（七）集中督查，严肃问责。2016年9月中下旬起，区教育局深化治理工作领导小组将对各校排查有偿补课、有偿家教和教师违规收受礼品礼金情况开展专项督查。通过问卷调查、民主测评、走访座谈、查阅台账等形式，督查各学校深化治理工作成效和问题整改落实情况。综合运用《中国共产党问责条例》严格问责。对教师主动说清且终止有偿家教的不予追责，对学校隐瞒不报的、有问题仍不整改的、信访举报反映属实的，将严肃追究当事人责任。

三、工作要求

（一）各中小学校、幼儿园要以本次工作为契机，深入开展中小学有偿补课、教师有偿家教、教师违规收受礼品礼金问题的治理。要紧盯暑假、学生毕业、教师节及学校开学、中秋节、国庆节等重要时间节点，开展有针对性的专项治理。

（二）坚持以查促建、以查促改，边查边建、边查边改，通过全面自查，建立健全规章制度，完善责任督学日常监督工作机制，推进整改落实。

（三）落实领导主体责任和相关部门、相关人员责任，确保自查和专项整治工作实效，避免走过场。

联系股室：纪检监察审计室

联系方式：0838—2537056     420594881@qq.com

德阳市旌阳区教育局

2016年9月5日